庆安县2025年农业社会化服务

项目实施方案
为做好全县2025年农业社会化服务项目实施工作，大力发展农业社会化服务，促进小农户与现代农业有机衔接，根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）和《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步推动农业社会化服务工作的通知》（农办经〔2024〕3号）《黑龙江省2025年农业社会化服务项目实施方案》（黑农厅函〔2025〕555号）等文件要求，特制定本方案。

一、任务目标

围绕粮食和大豆油料等重要农产品生产，聚焦推动小农户与现代农业有机衔接，支持符合条件的农民合作社、家庭农场、农业服务公司、农村集体经济组织、基层供销合作社等开展农业社会化服务。将大豆、玉米单产提升等先进适用技术装备应用作为重点内容，促进高产高质、节本减损。加强对作业过程和效果的监督评价，切实防范虚假作业等骗补套补行为。通过项目引导，进一步推动服务主体壮大、服务模式创新、服务行业规范。
二、项目内容

（一）补助对象。主要对符合项目补助政策要求，纳入黑龙江省农业社会化服务平台名录库且从事农业社会化服务的农民合作社、家庭农场、农业服务公司、农村集体经济组织、基层供销合作社等服务主体进行补助。财政部、农业农村部已单独支持北大荒农垦集团及其下属企业开展农业社会化服务项目，不作为项目补助对象。

（二）补助重点。补助重点用于粮食和大豆油料等重要农产品生产关键薄弱环节的社会化服务，可围绕单环节、多环节进行补助，要重点聚焦粮油等主要作物大面积单产提升中关键薄弱环节。优先支持服务主体运用气力式播种机等先进农机设备，在大豆、玉米社会化服务中运用种子包衣、大垄密植、侧深施肥、中后期一喷多促等技术，水稻社会化服务中运用智能浸种催芽、大棚旱育稀植、侧深施肥、宽窄行栽培等技术，促进粮食作物大面积单产提升。服务小农户面积（土地经营规模不超过200亩的农业经营户）占比要达到60%以上。
（三）补助标准。原则上财政补助占服务价格总额（服务价格不含农资）的比例不超过30%，单季作物亩均补助总量不超过70元。运用大垄密植技术实施项目的服务主体，按照服务价格的30%顶格补助，优先保障。符合补助条件的面积超过省级下达的绩效面积，可摊薄使用项目资金，运用大垄密植技术实施项目的资金不摊薄使用。县农业农村局制定了不同作物“耕、种、防、收”各环节的服务市场价格，按照各环节服务市场价格确定我县县域内各环节统一补助标准上限。
（四）补助方式。采取服务主体先服务后补助的方式进行，即服务主体完成服务环节，得到服务对象确认，并验收合格后，对服务主体兑付补助资金。坚持通过项目补助培育服务主体，健全服务市场，让小农户最终受益，各服务主体要通过服务来获得盈利。我县县域内承担项目的服务主体数量至少达到3个以上。为防止政策垒大户，单个服务主体每年获得项目补助金额不超过100万元。

（五）绩效面积。对单环节和多环节社会化服务，需要将作业亩数按权重折合计算为绩效面积，公式为：社会化服务绩效面积=“耕”环节作业面积×35%+“种”环节作业面积×26%+“防”环节作业面积×13%+“收”环节作业面积×26%。按照同一环节服务不重复补助的原则，“耕”和“种”环节服务已获得农机部门深松补贴和免耕补贴的，不得计纳入农业社会化绩效面积。
（六）主体遴选。我县按照公平竞争、规范择优的方式，在县域内外选择规范化、专业化、社会化的服务主体承担项目任务。承担项目的服务主体应具备如下条件：1.具有农业社会化服务实践经验，原则上工商注册并从事社会化服务两年以上。2.拥有与其服务业务范围、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员以及其他基础条件。3.在农民群众中享有良好的信誉，所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的普遍认可。4.自觉接受农业社会化服务行业管理部门的监管，为促进公平竞争的社会化服务市场形成，鼓励服务主体跨区域开展服务。5.供销合作社系统的服务主体主要包括基层供销合作社和由供销合作社持股50%以上的社有企业，不包括农民合作社和农民合作社联合社。县农业农村局组织公开遴选服务主体，在县政府网站公开主体遴选条件。各服务主体自愿申报参选。县农业农村局要对参选服务主体申报资料进行审核，并要公示遴选结果，主动接受社会监督。
三、实施流程

（一）制定方案。县农业农村局根据省级方案要求，结合我县实际制定县级项目实施方案，各乡镇、村要在本区域内加大政策宣传力度，特别是村级要在村务公开栏张贴公告、网格群发消息等方式进行宣传，做到政策宣传全覆盖。

（二）名录备案。县农业农村局要按照项目补助政策要求，建立了服务主体名录备案制度。承担项目的服务主体必须是已纳入服务主体名录库的服务组织。通过自愿申报、乡镇推荐、县级审核公示等程序纳入县级名录库。建立服务主体“黑名单”制度，对弄虚作假、质量不达标、农民投诉多的服务主体，一律清出名录库，纳入“黑名单”，连续五年不得承担中央财政资金支持的农业社会化服务项目。
（三）组织实施。县农业农村局研究制定了符合我县实际的服务标准，组织服务主体与服务对象签订规范的服务合同，明确服务内容、时间、质量、双方的责任和义务等。要加强服务价格监测和服务合同监管，引导服务主体规范服务行为，保障服务双方的合法权益。开展服务时，各作业环节要填写社会化服务作业确认单，由作业方和农户（或有授权证明的委托代理人）双方签字确认。鼓励完全成本保险向农业社会化服务地块倾斜。鼓励村集体经济组织开展居间有偿服务。

（四）终端监测。大力推进农机端监测设备应用，旱田确保“耕、种、收”环节的监测数据上传黑龙江省农业社会化服务平台，水田确保“收”环节的监测数据上传平台，将平台显示的作业轨迹、作业面积等数据作为作业补助面积核定、相关补助资金发放等工作的重要参考依据。根据使用轨迹数据验收的成熟度，逐步推动利用信息技术手段核对社会化服务真实性。
（五）核实验收。县农业农村局根据我县实际制定项目检查验收方案，并报市级农业农村部门备案。
（六）监督管理。县农业农村局要加强项目监管，定期指导、抽查各项目实施乡镇组织发动、具体实施、资金拨付等情况。对发现项目实施中存在的问题，要督促项目实施乡镇及时整改。
（七）资金拨付。县农业农村局对项目核实验收完成后，按照年度项目实施方案、省级拨付的资金总额和验收合格面积，测算补助标准，确定补助金额。公示无异议后，书面向县财政局申请办理补助资金结算。

（八）公开公示。县农业农村局对项目验收结果、财政补助对象和补助资金等信息，要在县域内、乡（镇）和村进行公示，主动接受社会监督。  

（九）资金使用。要依法依规管理使用财政资金。严格落实以下要求：1.中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出。2.不得用于列支农业农村部门工作经费、项目支出、培训经费等。3.坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用等问题，保障补助资金及时、足额兑付。4.服务主体不得将承担的项目任务再行转包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围。5.服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金。6.不得受理以中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用。

（十）绩效评价。项目实施完成后，县农业农村局要做好绩效评价自评工作，2025年12月20日前将项目总结报告、验收报告及绩效自评报告报送市级农业农村部门。县农业农村局要及时填报“农业农村部转移支付管理平台”数据，并确保各项数据的真实性、准确性和完整性。

四、保障措施

县农业农村局负责项目组织实施，包括方案制定、实施、监督、验收等。要调度、指导和抽查农民合作社、家庭农场、农业服务公司、农村集体经济组织等服务主体项目任务执行情况，及时掌握项目任务实施和资金使用情况。

PAGE  


